**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципального образования Кислинский сельсовет»**

**на 2016-2020 годы» за 2017 год.**

По программе «Развитие муниципального образования Кислинский сельсовет на 2016-2020 годы» было утверждено на 2017 год – 2000,7 тыс.рублей, исполнено –1661,8 тысяч рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

**по муниципальной Подпрограмме № 1 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кислинский сельсовет на 2016-2020 годы»**запланировано- 1,0 тыс.рублей, исполнено –0,0 процент исполнения 0,0 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 1,0 тыс. рублей

**по муниципальной Подпрограмме № 2 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Кислинский сельсовет на 2016-2020 годы»**запланировано- 538,70 тыс.рублей, исполнено – 286,2 процент исполнения 53 %

- Уличное освещение – 120,70 тыс.рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание). Освещается 80% улиц.

- Прочие услуги – 39,60 тыс. рублей (подготовка проектов дорожного движения).

- Прочие мероприятия по благоустройству 125,90тыс.рублей (обкос, очистка улиц).

**по муниципальной Подпрограмме № 3 "Развитие культуры искусства муниципального образования Кислинский сельсовет на 2015-2020 годы»**запланировано- 452,40 тыс.рублей, исполнено 395,80 тыс. рублей– процент исполнения 88%

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 352,10 тыс.рублей

Запланировано проведение 115 мероприятий- проведено- 67 с 09.08.2017 года

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 43,7 тыс.рублей

Запланировано посещений- 362 фактически - 361

**по муниципальной Подпрограмме № 4 "Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании Килинский сельсовет на 2017-2021 годы»** запланировано- 973,0тыс. рублей, исполнено 945,20тыс. рублей – процент исполнения 97%

-Расходы на выплату персоналу –753,60тыс. рублей

- Закупка товаров, работ и услуг – 191,30 тыс. рублей

- Уплата налогов, сборов – 0,3тыс. рублей

По муниципальным программам «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2016-2033 годы» и «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2016-2025 годы» бюджетные ассигнования на 2017 год не планировались.

**1. Оценка результативности**

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

60= (0+53+88+97)/4

**Значение показателя результативности (Р) больше 60 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная.**

**2. Оценка полноты использования бюджетных средств**

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

69 = 1341/1937,3 х100%

**Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

1,15 =69/60

**Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.**